## Planification
Planification globale
Vous devez lister un minimum de 25 tâches significatives
Tâche | Sprint visé | Priorité | Durée prévue (heures)
Shémas de Classe | Sprint 1
Shémas de Base de donnés | Sprint 1
Shémas de cas d'utilisation | Sprint 1
Document de définition | Sprint 1
Maquettes | Sprint 1
Éléments de Conceptions | Sprint 1
Menu Scene
Add Buttons (options) | Sprint 2
script button events | Sprint 2
Options Scene | Sprint 2
Wardrobe/Avatar Scene | Sprint 2
color chooser(options + script) | Sprint 2
Sprint 1
LevelSelect Scene (3D) | Sprint 3
3D Planet Model | Sprint 3
Level Nodes | Sprint 3
Level Description | Sprint 3
Level Start(script) | Sprint 4
Level Switch Animation | Sprint 4
LevelSelectPlayerState | Sprint 3
Level Scene (1-2-3-4...) | Sprint 3
Base layers | Sprint 2
Project Options | Sprint 2
Création du prefab Player | Sprint 2
Base Level Scene | Sprint 2
Création de prefab Ennemy | Sprint 3
Création de Wardrobe | Sprint 3
Création d'un prefab Obstacle | Sprint 3
Création d'un prefab InteractiveObject | Sprint 3
Création d'un prefab Tool | Sprint 3
Création d'un prefab LevelNode | Sprint 3
Création d'un DecorativeBackgroundLayer | Sprint 3
Class LevelInformation | Sprint 4
Collectibles (script + class) | Sprint 4
DATABASE
Player Data | Sprint 4
Level Data | Sprint 4
Shaders | Sprint 2
Experimentation de shaders | Sprint 2
Shaders des platform éclaircie et obscurcie | Sprint 2

## Sprint 1
Sprint 1
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
Shémas de classe | Max | 0 | 0% | moins une priorité | 1 | 5% | il faut plus connaître notre plan de jeu | 3 | 100%
Shémas de base de donnés | Max | 1 | 100% | très petit shémas | 0 | 100% |  | 0 | 100%
Shémas de cas d'utilisation | Max et Abi | 4 | 70% | assez de base | 2 | 100% |  | 0 | 100%
Document de définition | Max et Abi | 3 | 20% | plan à moité fais | 4 | 50% | plan au 3/4 de fait et assez détaillé | 5 | 100% | plan mis en texte
Maquettes | Abi | 0 | 0% | Pas imaginer encore | 2 | 10% | 1 maquette sur 4 | 0 | 100%
Éléments de Conceptions | Abi | 0 | 0% |  | 0.5 | 20% |  | 2 | 100%
Document de Planification | Max | 0 | 0% |  | 1 | 50% | Pas prioritaire | 0 | 100%

## Sprint 2
Sprint 2
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
Palette de base | Max | 0 | 0 |  | 1 | 70 | petit ajustements | 1 | 100 | elle est pas super efficace mais utile néanmoins
Base layers | Max | 1 | 0 |  | 0 | 100 | à faire au tout début du projet | 0 | 100
Project Options | Max | 0.5 | 0 |  | 0 | 100 | Options de bases | 0 | 100
Création du prefab Player | Abi | 1 | 10 |  | 4 | 50 | comment le tourné de bord | 4 | 90 | Mouvement et animation de base + Look de base
TileMap 3D | Max | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 90 | Compréhension de base de son fonctionnement
Mouvement Joueur | Abi | 0 | 0 |  | 3 | 40 |  | 2 | 90 | Mouvement et animation de base
Script Joueur | Abi | 0 | 0 |  | 1 | 100 |  | 0 | 100
Options de lumières | Max | 0 | 0 |  | 1 | 0 | je compend rien | 1 | 90 | je comprend partiellement mais c'est tellement vaste
Manipuler Terrain (Parallax) | Max | 0 | 0 |  | 0 | 0 | non commencé | 2 | 100 | c'était compliqué à placer
Base Level Scene | Max | 0 | 0 |  | 1 | 50 | base | 0.5 | 95 | ajout de terrain
Shaders | Abi | 0 | 0 |  | 0
Experimentation de shaders | Abi | 0.5 | 25 | Petit survol | 0 | 25 |  | 4 | 75 | Beaucoup de découverte de ce qui est possible ou pas
Shaders des platform éclaircie et obscurcie | Abi | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 100 | Beaucoup d'erreurs et d'échec d'essai d'effets
Menu Scene | Max | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100
Add Buttons (options) | Max et Abi | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manqué de temp et moins prioritaire
script button events | Max et Abi | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manqué de temp et moins prioritaire
Options Scene | Max et Abi | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manqué de temp et moins prioritaire
Wardrobe/Avatar Scene | Max et Abi | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manqué de temp et moins prioritaire
color chooser(options + script) | Max et Abi | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manqué de temp et moins prioritaire

## Sprint 3
Sprint 3
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
LevelSelect Scene (3D) | Abi | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 100 | Scene est créé
3D Planet Model | Abi | 0 | 0 |  | 4 | 40 | Experimentation avec le globe | 5 | 100 | model de planet est présent et on peut parcourir dessu
Level Nodes | Abi | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manqué de temp
Level Description | Abi | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manqué de temp
Création de prefab Ennemy | Max | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 2 | 70 | Manque son Model 3d et animation
Création de Wardrobe | Abi | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manqué de temp
Création d'un prefab Obstacle | Max | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manqué de temp
Création d'un prefab InteractiveObject | Max | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manqué de temp
Création d'un prefab Tool | Max | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manqué de temp
Création d'un prefab LevelNode | Abi | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manqué de temp
Création d'un DecorativeBackgroundLayer | Max et Abi | 0 | 100 | Fait en sprint 2 | 0 | 100 |  | 0 | 100 | Complété avant en sprint 2 par hazard
Amélioration du mouvement du Joueur | Max | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  | 1 | 100 | Capsule Collider à la place d'un Box Collider
Pofination minimal du Avatar du joueur (3d) | Max et Abi | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 80 | il manque l'animation de saut
SPRINT 2
Add Buttons (options) | Abi | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 90 | l'option de volume ne bouge pas
script button events | Abi | 0 | 0 |  | 0 | 50 | Experimentation avec les Button et Text | 2 | 100 | transition de scene marche
Options Scene | Abi | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 100
Wardrobe/Avatar Scene | Max et Abi | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manqué de temp
color chooser(options + script) | Max et Abi | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manqué de temp

## Sprint 4
Sprint 4
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C |  |  | Semaine D
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
SPRINT 3
Wardrobe /Avatar Scene
Color Chooser (avatar)
Fix Option Volume
Animation Jump for Character
Level Start | Abi |  | 50 | niveaux ne sont pas tous existant encore
Level Description | Abi |  | 100
Level Node | Abi |  | 100
Création de Interactive Object
Création de Tool
Création de Obstacle
Finir ennemies